Annexe 2

# SOCIETE CIVILE AFRICAINE POUR LA SOCIETE DE L’INFORMATION

# PLAN DE TRAVAIL

(2004-2007)

| Objectifs | Strategies | Details des activités | Résultats attendus | Indicateurs de résultats | Moyens de verification des résultats |  | Resources | Chronogramme Q=4months |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Q1 |  | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 |
| Commite global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs/ Activités prévues pour l’ACS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs 1 : Renforcer la société civile africaine, intégrer ses causes dans les e-strategies pour promouvoir le développement social pour lamise en œuvre d’une société d’information inclusive | Strategie 1.1 : Plaidoyer/ Communication & lobbying | Activité 1.1.1 : Publication des resultats de la première phase du sommet , leçons apprises pour une dissémination vers les chefs d’Etats | Résultats 1.1.1: Document élaboré en plusieurs copies | Indicateur 1.1.1 : Nombre et qualité de documents distribués | Moyens : Evidences des accuses de réception de la part des Gouvernements |  | Mobilisation de ressources | X X |  | X x | X x | X x | X x | X x | X x | X x | X x |
|  |  | Activité 1.1.2 : Pays visités parla delegation de la société civile | Résultats 1.1.2 : Pays visités par la delegation de l’ACS | Indicateur 1.1.2 : Nombre de pays visités | Moyens: Evidences des couvertures médiatiques , letters des autorités ou autres documents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité1.1.3: Plaidoyer, sensibilisation sur l’importance de l’AISI/NICI , politique et strategies TIC et leur mise en oeuvre | Résultats 1.1.3: Sensibilisation et organization de journée porte ouverte , stratégie de presse élaborées et exécutées | Indicateurr 1.1.3: nombre de types d’actions IEC liées au e-stratégies entreprises | Moyens: preuves, rapports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1.1.4: Conseiller sur les politiques et stratégies TIC pour un développement économique et social et pour le développement communautaire en Afrique | Résultat 1.1.4: Material, lettre, papier produits ou élaborés pour les diverses actions de conseils- Publications | Indicateur 1.1.4 : - Nombre de produits de sensibilisation et nombre de pays ayant manifesté un intérêt ou ayant accru un intérêt au politiques et stratégies Tic après les actions | - Preuves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strategie 1.2 : Développement de l’information et du savoir. | Activité 1.2.1 : Promouvoir et disséminer des information relatives à l’utilisation des TIC pour la promotion du développement humain | Résultat 1.2.1 : developer une base de données sur les applications TIC et l’organiser sur une base régionale | Indicateur 1.2.1 : Quantitéd’information ou d’apllication TIC inclusive pour tous inlcues dans la base de données et qualité de la diversité de l’information | Moyens : Preuves Information statistics du site web |  | - Mobilisation de resources | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1.2.2: Promotion du développement de l’information dans un format accessible sur les politiques et stratégies TIC | Résultats 1.2.2: Eléments de promotion produits | Indicateur 1.2.2: Qualité des synthèses effectuées et pertinence des productions | Moyens: Preuves et accord de partenariat signés |  | Identification des partenaires et mobilisation de ressources financières | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strategie 1.3 : Renforcement de capacités | Activité 1.3.1 : Promotion des activités de formation aux niveaux national et régional et régional | résultat 1.3.1 : -Formation sur les notions de base sur l’information pour le développement : défis et opportunités résultat 1.3.2: Formation des CSO sur leur rôle et responsabilités dans la société de l’information le partenariat aux niveaux régional et national résultat 1.3.3: Formation sur le marketing/management et la gestion financière | Indicateur 1.3.1 : Nombre de personnes et d’organisations ayant bénéficié des diverses formation | Preuves des rapports 50% des participants sont capables d’expliquer trois principaux avantages et défis de la CSO et de la société de l’information 50% peuvent expliquer les critères d’une bonne gouvernance dans les organizations de la société civile africaine |  | -Rechercher des partenariats - Mobilisation de ressources financières | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Strategie 1.4: Partenariat et réseautage | Activité1.4.1: Promotion du partenariat avec le bureau de Bamako | résultat 1.4.1 : Lettre, coopération, plan d’action, échanges de messages avec le bureau de Bamako | Indicateur 1.4.1: Different types d’actions effectuées avec le bureau de Bamako Indicateur 1.4.2: Nombre de Comité SMSI créé or dans lequel le point focal du CS est intégrer au niveau des pays | Moyens: Preuves, rapports d’activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1.4.2: Promotion du partenariat avec les comité SMSI existants | résultat 1.4.2: Intégration du point focal CS dans les comités SMSI ou création de nouvelle comité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1.4.3: Renforcer le partenariat avec la CEA | résultat: lettre officielle pour la collaboration envoyée à la CEA | Indicateurr: Qualité des réponses obtenues | Preuves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1.4.4: promouvoir le partenariat avec les autres Agences du Système des Nations Unies et les partenaires au développement | Outcome 1.4.4: Lettres officielles envoyées à diverses organisations des Nations Unies | Indicateur 1.4.4: Nombre et qualité des réponses reçues | preuves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strategie1.5 : Participation active de l’ACS aux processus de la phase II du SMSI | Activité 1.5.1 : Participer au Prepcom0 (juin 24-26th, 2004) | résultat 1.5.1 : Une delegation de l’ACS a participle au Prepcom0 | Indicateur 1.5.1 : Qualité des activités , plaidoyer et intégration des causes de l’ACS dans divers documents | Preuve des rapport |  | -Recherche de partenariat - Mobilisation de ressources - Partenariat - Consultations diverses et journée porte ouverte | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1.5.2: Participer au PrepComI (participation d’une délégation du CSO pour la séance d’orientation organisée par CONGO une journée avant le démarrage de Prepcom) | résultat 1.5.2 : Une délégation a participé au PrepcomI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Preuves de rapports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Indicateur 1.5.2 : Qualité des activités , plaidoyer et intégration des causes de l’ACS dans divers documents |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 1.5.3: Participer au PrepComII (participation d’une délégation du CSO pour la séance d’orientation organisée par CONGO une journée avant le démarrage de Prepcom) | Résultat 1.5.3: Une délégation a participle au PrepcomII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activity 1.5.4: Participer aux activités régionales de SMSI II | résultat 1.5.4 : Les représentants nationaux et régionaux ont participé à la conférence régionale africaine | Indicateur 1.5.4: Nombre d membres de l’ACS ayant participé à la conférence régionale; nombre d’activités organisés activities undertaken | Preuves |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activity 1.5.5: To participate to WSIS II thematic conference | Outcome 1.5.5 : Delegation of ACS has participated to thematic conference | Indicator 1.5.5 : Quality of advocacy and mainstreaming of ACS causes in various documents | Evidences of reports |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BATIR UN CADRE INSTITUTIONNEL DURABLE POUR LA SOCIETE CIVILE AFRICAINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectif 2: Définir un cadre legislative et réglementaire adequate pour la structure de la société civile africaine | Strategie 2.1: Etablir un comité légal | Activité 2.1.1: Elaborer les status et règlements intérieurs de la structure | résultats 2.1.1: Status et règlement intérieur élaborés et soumis au comité | Indicateur 2.1.1: Qualité des documents soumis | Preuves des documents élaborés | - - Nadia Camara - - Houda - - Nnenna |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 2.1.2: Propose rune méthodologie pour le choix du pays | résultat 2.1.2: Methodologie du choix du pays hote élaborée avec cinq propositions faisant apparaitre les avantages et defies de chacun des pays | Indicateur 2.1.2: Qualité des propositions et pertinence de l’analyse effectuée |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activité 2.1.3 : Choix du pays hote, declaration d’existence et validation d’un document legal et réglementaire officiel | Résultat 2.1.3: Pays hote choisis, status et règlement intérieur finalisés | Indicateur 2.1.3: Relevance of Hosting country and quality of document | preuve |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Outcome 2.1.4: Executive and commission members selected | Indicator 2.1.4: Duration of the selection, previous quality of involvement of various members | report |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strategy 2.2: Fundraising strategy | Activity 2.2.1: Promote partnership for activities support | Outcome 2.2.1: letter and workplan sent to various partners | Indicator 2.2.1: Number of positive response received |  |  |  | x | x |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  |  | Activity 2.2.2: Present details activity with costing | Outcome: detailed activities with related budget prepared | Indicator 2.2.2: quality of follow-up strategy to allow the partner to follow the results |  |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| REGIONAL REPRESENTATIVE AND NATIONAL NETWORK ACTION PLAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objective 3: To build and promote national CSO network activities | Strategy 3.1: Sensitization, Information and Advocacy | Activity 3.1.1: National focal point and CS Network implementation | Outcome 3.1.1: Focal point identified and national CS Network for Information society established at national level | Indicator 3.1.1: |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activity 3.1.2: Advocacy, awareness raising on the importance of AISI, e-strategies, and their implementation | Outcome 3.1.2: National networked improve their knowledge on e-strategies, AISI and the participation of CSO for their implementation |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activity 3.1.3: Advocacy, sensitisation of WSIS I Action plan, WSIS II process and WSIS committee | Outcome 3.1.3: WSIS II Committee established and adopt its action plan |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Activity 3.1.4: Promote partnership for the e-strategy implementation at national level | Outcome: Partnership agreement signed in the framework of various ICT applications for all |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |  |